## CONSOLIDADO_-_FMS
UNIDADE: | FUNDAÇÃO DE CULTURA DE CARUARU
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | 38001
EXERCÍCIO: | 2021
PERÍODO REFERENCIAL: | JANEIRO A DEZEMBRO |  | Responsável pelo preenchimento: LIDIANE PESSOA CÂNDIDO | Responsável pela Unidade: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR |  |  | Ordenador de Despesa: RUBENS RODRIGUES DA SILVA JÚNIOR
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO | IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO | CONVÊNIO |  |  |  | CONTRATADO |  | CONTRATO |  |  |  |  | ADITIVO |  | REAJUSTE (R$) | EXECUÇÃO |  |  |  |  | SITUAÇÃO
|  | Nº/Ano | CONCEDENTE | REPASSE (R$) | CONTRAPARTIDA (R$) | CNPJ/CPF | RAZÃO SOCIAL | Nº/Ano | DATA INÍCIO | PRAZO | VALOR CONTRATADO (R$) | DATA CONCLUSÃO | PRAZO ADITADO | VALOR ADITADO ACUMULADO (R$) |  | NATUREZA DA DESPESA | VALOR MEDIDO ACUMULADO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$) | VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R$)
CONTRATAÇÃO DIRETA | SERVIÇOS DE REFORMA DO MURO DO AUTODROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA-CARUARU |  |  |  |  | 22.657.624/0001-19 | CONSTRUTORA J.M.V. LTDA-ME | 003/2021 | 2021-02-19 | 30 DIAS | 65381.59 | 2021-03-19 |  |  |  | OBRAS | 61911.81 |  | 59656.32 | 59656.32 | CONCLUÍDO
CONTRATAÇÃO DIRETA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CASA MUSEU MESTRE VITALINO |  |  |  |  | 22.657.624/0001-19 | CONSTRUTORA J.M.V. LTDA-ME | 008/2020 | 2020-11-04 | 30 DIAS | 55644 | 2020-12-04 |  |  |  | OBRAS | 55644 |  | 53581.78 | 53581.78 | CONCLUÍDO
Note on T7: milwia.lima: Do valor pago total, preencher apenas com o valor que foi pago em 2021. Se foi o mesmo valor, repete.